## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | TA | AA | BA
프로젝트명 |  |  | 1조 |  | 작성일 | 2021-05-03 |  | 작성자 | 이현기 |  |  | 이현기 | 김지훈 | 김혜정 | 김보현 | 양지수
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 |  | 로그인,로그아웃 아이디찾기,비밀번호 찾기 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기 |  |  |  | 담당 셀 개수
2 |  | 관리자 회원가입 페이지 구현 |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
3 |  |  |  |  | 2021.05.03
4 |  | 마이페이지 |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
5 |  | 모든 게시글 엑셀다운로드 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
6 |  | 원하는 조건으로 검색 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
7 |  | 카테고리별 조회 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
8 |  | 캘린더를 이용한 개인 일정 관리 |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
9 |  | 데이터 그래프 시각화 기능 (근태율, 매출표등) |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
10 |  | 파일보관함 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김혜정
11 |  | 클라우드 스토리지 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김혜정
12 |  | 실시간 자동 동기화 기능 구현 |  |  | 2021.05.03 |  | 김혜정
13 |  |  |  |  | 2021.05.03
14 |  | 전자결재 페이지 구현 |  |  | 2021.05.03 |  | 김보현
15 |  | 전자결재 관리페이지 구현 |  |  | 2021.05.03 |  | 김보현
16 |  | 전자결재 양식관리 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김보현
17 |  | 전자결재 카테고리 분류 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김보현
18 |  | 결재란 관리 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김보현
19 |  | 문서 카테고리별 조회(진행중,완료,반려) |  |  | 2021.05.03 |  | 김보현
20 |  | 문서 파일함 관리 |  |  | 2021.05.03 |  | 김보현
21 |  | 결재 완료 문서 관리 |  |  | 2021.05.03 |  | 김보현
22 |  | 결재 완료 문서 조건검색 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김보현
23 |  | 전자결재 알림 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
24 |  | 기안 결재요청 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
25 |  | 기안 결재 승인 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
26 |  | 기안문서 수정기능 (최초 승인자가 결재미완료시 가능) |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
27 |  | 기안문서 취소 (최초 승인자가 결재미완료시 가능) |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
28 |  | 결재결제 반려,결재완료,최종승인 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
29 |  | 필수 항목 미입력시 경고창 출력 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
30 |  | 결재요청 알림 클릭시 원하는 페이지로 이동기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
31 |  | 최종 결제 완료시 파일에 문서 자동 저장 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
32 |  | 자신이 작성한 문서 확인 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
33 |  |  |  |  | 2021.05.03
34 |  | 웹메일 서버 구현 |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
35 |  | 웹메일 작성 서버 페이지 구현 |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
36 |  | 웹메일 서버 관리 |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
37 |  | 웹메일 첨부 파일 유효기간 관리 |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
38 |  | 웹메일 작성 페이지 구현 |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
39 |  | 추가 작성 해주세여~ |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
40 |  |  |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
41 |  |  |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
42 |  |  |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
43 |  |  |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
44 |  |  |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
45 |  |  |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
46 |  |  |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
47 |  |  |  |  | 2021.05.03
48 |  | 법인카드 관리 게시글 양식 관리 및 게시글 관리 |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
49 |  | 차량 관리 게시글 양식 관리 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
50 |  | 운행거리 자동계산 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
51 |  | 차량관련 게시글 관리 |  |  | 2021.05.03 |  | 양지수
52 |  | 거래처 관리 |  |  | 2021.05.03 |  | 이현기
53 |  | 출퇴근 관리 기능 구현 (부서별) |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
54 |  | 일정관리 캘린더 구현 (부서일정) |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
55 |  | 설문조사 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
56 |  | 투표 기능 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
57 |  | 커뮤니티 게시판 관리 |  |  | 2021.05.03 |  | 김지훈
58 |  |  |  |  | 2021.05.03
59 |  | 홈페이지 게시판을 통한 고객 요청 접수 및 기록 | 서버 고객지원팀 |  | 2021.05.03 |  | 김혜정
60 |  | 1:1 챗봇 API를 이용한 고객 요청 접수 및 응답 | 서버 고객지원팀 |  | 2021.05.03 |  | 김혜정
61 |  | 챗봇 고객 요청 및 응답내역 기록 모든 요청정보에 대한 대응 과정 및 대응 상태 기록 | 서버 고객지원팀 |  | 2021.05.03 |  | 김혜정
62 |  | 회원 관리 페이지 구현 | 서버 고객지원팀 |  | 2021.05.03 |  | 김혜정
63 |  | 회원가입한 그룹웨어 사용자 등록 관리 | 서버 고객지원팀 |  | 2021.05.03 |  | 김혜정
64 |  | 자동 메일링서비스로 미납상태 고지 | 서버 고객지원팀 |  | 2021.05.03 |  | 김혜정
65 |  | 로그 기록을 파일형태로 저장 | 서버 운영팀 |  | 2021.05.03 |  | 김보현
66 |  | 신규 회사 등록 및 관리 기능 | 서버 운영팀 |  | 2021.05.03 |  | 김보현
67 |  | 신규 등록된 회사를 다른 서버에 할당및 관리 | 서버 운영팀 |  | 2021.05.03 |  | 김보현
68 |  | 서버 유지 관리 기능 | 서버 운영팀 |  | 2021.05.03 |  | 이현기
69 |  | 서비스 관련 결제 기능 | 서버 운영팀 |  | 2021.05.03 |  | 이현기
70 |  | 운영팀 전용 전자결제 시스템 구현 | 서버 운영팀 |  | 2021.05.03 |  | 이현기