## 프로젝트공통일정(안)
2020년 12월반(401호) 프로젝트 공통 일정
주요일정 |  | 일정 내용
팀구성 | ~5월 14일 | 프로젝트 팀 구성
주제 선정 (~05/28) | ~04월 28일 | 주제 선정 회의 진행 및 프로젝트 기획안 제출 (교과 수업 진행과 병행)
| ~05월 31일 | 주제 확정 및 최종 기획안 제출 - 메뉴구조도 확정 및 메뉴별 팀&팀원 배정
설계 (~06/11) | 06월 04일 | 설계 산출물 작성 및 보고(서식 준수) - 화면 설계
| 06월 11일 | 개념/논리/물리ERD 설계 & Forward Engeneering
| 06월 15일 | 프로젝트 착수 발표 진행(각 팀별 프로젠테이션 자료-자유서식)
구현 기간 (~07/23) | 06월 18일 | BootStrap 기본UI 개발(대민 시스템, 내부행망 시스템)
| 06월 25일 | 설계된 화면 설계서를 통해 JSP 페이지 구성 & 링크 구성
| ~07월 23일 | 기 설계 산출물에 따른 개발_로직 구현
| 비고 | (내부)06월 28일 진행보고 중간 테스트, 개발 기간 중 개인 포트폴리오 작성 및 갱신(취업시 제출용)
테스트 및 배포 기간 (~08/03) | ~08월03일 | 프로젝트 테스트. 최종 발표 자료 준비 및 리허설. 시연 서버로의 배포
| 08월03일 | 프로젝트 최종 발표일(프로젝트 진행 과정 설명 및 산출물 소개와 시연)
공통 참고 사항 |  | 1. 모든 산출물의 서식은 제공된 공통 양식을 준수함. 2. 모든 산출물은 SVN 서버를 통해 형상관리를 하며, 매일 동기화 작업을 진행함. 3. 레드마인으로 프로젝트 전체 공정을 관리함. 4. 프로젝트 구성원 개인은 매일의 프로젝트 일지를 보고함. 5. 각 PL은 매주 금요일 퇴근전 프로젝트 주간 일지를 보고함.
프로젝트 이후 향후 일정
취업 준비 기간 (~08/04) |  | 이력서, 프로젝트 수행보고서(포트폴리오) 작성, 단체/개인 면접 일정
| 8월 4일 | 과정 수료

## 팀별메뉴배정현황
| 내부행망 | 대민 | 전체 | 팀 | 팀장 | 팀원(가나다 순서)
제조업 | 20 | 7 | 27 | 2팀 | 정예진 | 길민선 | 권민정 | 박상빈
수입업 | 17 | 7 | 24 | 1팀 | 성원제(PL) | 강남훈 | 이경민 | 이종찬
위탁제조판매업 | 14 | 11 | 25 | 5팀 | 홍유리 | 김대호 | 김대순 | 김정원
세포처리시설 | 19 | 5 | 24 | 3팀 | 신민경 | 길정우 | 이미라 | 조유진 | 하윤주
인체세포등관리업 | 19 | 5 | 24 | 4팀 | 구나은 | 곽지훈 | 김현주 | 박세웅 | 이학재

## 첨단바이오(내부행망)
대분류 | 중분류 | 세분류 | 화면 ID | 화면명 | Type | 사용자 | 개발팀배정
허가심사 – 업인허가 | 제조(수업)업허가(신고) | 제조(수입)업허가(신고) | UI-FUN-APP-014-001-001 | 제조(수입)업허가(신고) | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)업허가(신고) 상세 – 신청내역탭 | UI-FUN-APP-014-001-002 | 제조(수입)업허가(신고) 상세 – 신청내역탭 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)업허가(신고) 상세 – 대표자탭 | UI-FUN-APP-014-001-003 | 제조(수입)업허가(신고) 상세 – 대표자탭 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)업허가(신고) 상세 – 관리자탭 | UI-FUN-APP-014-001-004 | 제조(수입)업허가(신고) 상세 – 관리자탭 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)업허가(신고) 상세 – 허가증 출력 | UI-FUN-APP-014-001-006 | 제조(수입)업허가(신고) 상세 – 허가증 출력 | Print | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)업허가(신고)변경 | UI-FUN-APP-014-001-007 | 제조(수입)업허가(신고)변경 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)업허가(신고)변경 상세 – 변경대비표탭 | UI-FUN-APP-014-001-008 | 제조(수입)업허가(신고)변경 상세 – 변경대비표탭 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)업허가(신고)변경 상세 – 신청내역탭 | UI-FUN-APP-014-001-009 | 제조(수입)업허가(신고)변경 상세 – 신청내역탭 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)업허가(신고)변경 상세 – 대표자탭 | UI-FUN-APP-014-001-010 | 제조(수입)업허가(신고)변경 상세 – 대표자탭 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)휴폐업신고 | UI-FUN-APP-014-001-011 | 제조(수입)휴폐업신고 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)휴폐업신고 상세 | UI-FUN-APP-014-001-012 | 제조(수입)휴폐업신고 상세 | Main | 업무담당자 | 수입업
| 위탁제조판매업허가 | 위탁제조판매업허가 | UI-FUN-APP-014-001-001 | 위탁제조판매업허가 | Main | 업무담당자 | 위탁제조판매업
|  | 위탁제조판매업허가 상세 – 신청내역탭 | UI-FUN-APP-014-001-002 | 위탁제조판매업허가 상세 – 신청내역탭 | Main | 업무담당자 | 위탁제조판매업
|  | 위탁제조판매업허가 상세 – 대표자탭 | UI-FUN-APP-014-001-003 | 위탁제조판매업허가 상세 – 대표자탭 | Main | 업무담당자 | 위탁제조판매업
|  | 위탁제조판매업허가 상세 – 관리자탭 | UI-FUN-APP-014-001-004 | 위탁제조판매업허가 상세 – 관리자탭 | Main | 업무담당자 | 위탁제조판매업
|  | 위탁제조판매업허가 상세 – 허가증 출력 | UI-FUN-APP-014-001-006 | 위탁제조판매업허가 상세 – 허가증 출력 | Print | 업무담당자 | 위탁제조판매업
|  | 위탁제조판매업허가변경 | UI-FUN-APP-014-001-007 | 위탁제조판매업허가변경 | Main | 업무담당자 | 위탁제조판매업
|  | 위탁제조판매업허가변경 상세 – 변경대비표탭 | UI-FUN-APP-014-001-008 | 위탁제조판매업허가변경 상세 – 변경대비표탭 | Main | 업무담당자 | 위탁제조판매업
|  | 위탁제조판매업허가변경 상세 – 신청내역탭 | UI-FUN-APP-014-001-009 | 위탁제조판매업허가변경 상세 – 신청내역탭 | Main | 업무담당자 | 위탁제조판매업
|  | 위탁제조판매업허가변경 상세 – 대표자탭 | UI-FUN-APP-014-001-010 | 위탁제조판매업허가변경 상세 – 대표자탭 | Main | 업무담당자 | 위탁제조판매업
허가심사 – 제조(수입)관리자승인 | 제조(수입)관리자 | 제조(수입)관리자승인 | UI-FUN-APP-015-001-001 | 제조(수입)관리자승인 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)관리자승인 상세 | UI-FUN-APP-015-001-002 | 제조(수입)관리자승인 상세 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)관리자승인 – 승인서 출력 | UI-FUN-APP-015-001-003 | 제조(수입)관리자승인 – 승인서 출력 | Print | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입) 관리자비종사신고 | UI-FUN-APP-015-001-004 | 제조(수입) 관리자비종사신고 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입) 관리자비종사신고 상세 | UI-FUN-APP-015-001-005 | 제조(수입) 관리자비종사신고 상세 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)관리자신고 | UI-FUN-APP-015-001-006 | 제조(수입/도매)관리자신고 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)관리자신고 상세 | UI-FUN-APP-015-001-007 | 제조(수입/도매)관리자신고 상세 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)관리자변경신고 | UI-FUN-APP-015-001-008 | 제조(수입/도매)관리자변경신고 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)관리자변경신고 상세 – 변경대비표탭 | UI-FUN-APP-015-001-009 | 제조(수입/도매)관리자변경신고 상세 – 변경대비표탭 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)관리자변경신고 상세 - 신청내역탭 | UI-FUN-APP-015-001-010 | 제조(수입/도매)관리자변경신고 상세 - 신청내역탭 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)관리자변경신고 상세 – 관리자탭 | UI-FUN-APP-015-001-011 | 제조(수입/도매)관리자변경신고 상세 – 관리자탭 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)관리자폐지신고 | UI-FUN-APP-015-001-012 | 제조(수입/도매)관리자폐지신고 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)관리자폐지신고 상세 – 신청내역탭 | UI-FUN-APP-015-001-013 | 제조(수입/도매)관리자폐지신고 상세 – 신청내역탭 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)관리자폐지신고 상세 – 관리자탭 | UI-FUN-APP-015-001-014 | 제조(수입/도매)관리자폐지신고 상세 – 관리자탭 | Main | 업무담당자 | 수입업
허가심사 – 세포처리시설설립허가 | 세포처리시설 및 인체세포등관리자 | 세포처리시설설립허가신청 | UI-FUN-APP-018-001-001 | 세포처리시설설립허가신청 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립허가신청 상세 – 기본정보탭 | UI-FUN-APP-018-001-002 | 세포처리시설설립허가신청 상세 – 기본정보탭 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립허가신청 상세 – 세포처리시설정보탭 | UI-FUN-APP-018-001-003 | 세포처리시설설립허가신청 상세 – 세포처리시설정보탭 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립허가신청 상세 – 의료관리자정보탭 | UI-FUN-APP-018-001-004 | 세포처리시설설립허가신청 상세 – 의료관리자정보탭 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립허가신청 상세 – 허가증출력 | UI-FUN-APP-018-001-005 | 세포처리시설설립허가신청 상세 – 허가증출력 | Print | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립허가변경보고 | UI-FUN-APP-018-001-006 | 세포처리시설설립허가변경보고 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가변경신청 | UI-FUN-APP-018-001-011 | 세포처리시설설립허가변경신청 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가변경신청 상세 – 변경대비표탭 | UI-FUN-APP-018-001-012 | 세포처리시설설립허가변경신청 상세 – 변경대비표탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가변경신청 상세 – 기본정보탭 | UI-FUN-APP-018-001-013 | 세포처리시설설립허가변경신청 상세 – 기본정보탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가변경신청 상세 – 세포처리시설정보탭 | UI-FUN-APP-018-001-014 | 세포처리시설설립허가변경신청 상세 – 세포처리시설정보탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가변경신청 상세 – 의료관리자정보탭 | UI-FUN-APP-018-001-015 | 세포처리시설설립허가변경신청 상세 – 의료관리자정보탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가갱신신청 | UI-FUN-APP-018-001-016 | 세포처리시설설립허가갱신신청 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가갱신신청 상세 – 변경대비표탭 | UI-FUN-APP-018-001-017 | 세포처리시설설립허가갱신신청 상세 – 변경대비표탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가갱신신청 상세 – 기본정보탭 | UI-FUN-APP-018-001-018 | 세포처리시설설립허가갱신신청 상세 – 기본정보탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가갱신신청 상세 – 세포처리시설정보탭 | UI-FUN-APP-018-001-019 | 세포처리시설설립허가갱신신청 상세 – 세포처리시설정보탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설설립허가갱신신청 상세 – 의료관리자정보탭 | UI-FUN-APP-018-001-020 | 세포처리시설설립허가갱신신청 상세 – 의료관리자정보탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 세포처리시설폐업신고 | UI-FUN-APP-018-001-021 | 세포처리시설폐업신고 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설폐업신고 상세 | UI-FUN-APP-018-001-022 | 세포처리시설폐업신고 상세 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립허가증재발급 | UI-FUN-APP-018-001-023 | 세포처리시설설립허가증재발급 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립허가증재발급 상세 | UI-FUN-APP-018-001-024 | 세포처리시설설립허가증재발급 상세 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
정보관리/분석 | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고대장 | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 | UI-FUN-APP-057-001-001 | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 기본정보탭 | UI-FUN-APP-057-001-002 | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 기본정보탭 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 대표자탭 | UI-FUN-APP-057-001-003 | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 대표자탭 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 공장탭 | UI-FUN-APP-057-001-004 | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 공장탭 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 제조관리자탭 | UI-FUN-APP-057-001-005 | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 제조관리자탭 | Main | 업무담당자 | 제조업
|  | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 변경대비표탭 | UI-FUN-APP-057-001-006 | 제조(수입)및위탁제조판매업허가/신고 대장 상세 – 변경대비표탭 | Main | 업무담당자 | 제조업
| 세포처리시설 및 인체세포등관리자 설립대장 | 세포처리시설설립대장 | UI-FUN-APP-062-001-006 | 세포처리시설설립대장 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립대장 상세 – 기본정보탭 | UI-FUN-APP-062-001-007 | 세포처리시설설립대장 상세 – 기본정보탭 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립대장 상세 – 세포처리시설탭 | UI-FUN-APP-062-001-008 | 세포처리시설설립대장 상세 – 세포처리시설탭 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립대장 상세 – 의료관리자탭 | UI-FUN-APP-062-001-009 | 세포처리시설설립대장 상세 – 의료관리자탭 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립대장 상세 – 변경대비표탭 | UI-FUN-APP-062-001-010 | 세포처리시설설립대장 상세 – 변경대비표탭 | Main | 업무담당자 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립대장 상세 – 허가증출력 | UI-FUN-APP-062-001-011 | 세포처리시설설립대장 상세 – 허가증출력 | Print | 업무담당자 | 세포처리시설
| 제조(수입)및위탁제조판매업관리자대장 | 업소별제조(수입)관리자신고대장 | UI-FUN-APP-061-001-001 | 업소별제조(수입)관리자신고대장 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 업소별제조(수입)관리자신고대장 상세 | UI-FUN-APP-061-001-002 | 업소별제조(수입)관리자신고대장 상세 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)관리자신고대장 | UI-FUN-APP-061-001-003 | 제조(수입)관리자신고대장 | Main | 업무담당자 | 수입업
|  | 제조(수입)관리자신고대장 상세 | UI-FUN-APP-061-001-004 | 제조(수입)관리자신고대장 상세 | Main | 업무담당자 | 수입업
정보관리/분석 | 민원상담이력대장 | 민원상담이력대장 | UI-FUN-APP-065-001-001 | 민원상담이력대장 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 민원상담이력대장 상세 - 신청내역탭 | UI-FUN-APP-065-001-002 | 민원상담이력대장 상세 - 신청내역탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 민원상담이력대장 상세 - 상담기본정보탭 | UI-FUN-APP-065-001-003 | 민원상담이력대장 상세 - 상담기본정보탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 민원상담이력대장 상세 - 상담내용탭 | UI-FUN-APP-065-001-004 | 민원상담이력대장 상세 - 상담내용탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
|  | 민원상담이력대장 상세 - 첨부파일탭 | UI-FUN-APP-065-001-005 | 민원상담이력대장 상세 - 첨부파일탭 | Main | 업무담당자 | 인체세포등관리업
민원접수 | 민원접수등록 | 민원접수등록 | UI-FUN-APP-092-001-001 | 민원접수등록 | Main | 민원접수 담당자 | 위탁제조판매업
|  | 민원접수등록 – 신청인정보 탭 | UI-FUN-APP-092-001-002 | 민원접수등록 – 신청인정보 탭 | Main | 민원접수 담당자 | 위탁제조판매업
|  | 민원접수등록 – 민원결과처리 탭 | UI-FUN-APP-092-001-008 | 민원접수등록 – 민원결과처리 탭 | Main | 민원접수 담당자 | 위탁제조판매업
|  | 민원접수등록 – 접수이력조회 | UI-FUN-APP-092-001-009 | 민원접수등록 – 접수이력조회 | Popup | 민원접수 담당자 | 세포처리시설
|  | 민원접수등록 – 민원처리부 출력 | UI-FUN-APP-092-001-010 | 민원접수등록 – 민원처리부 출력 | Print | 민원접수 담당자 | 세포처리시설
|  | 민원접수등록 – 접수증 출력 | UI-FUN-APP-092-001-013 | 민원접수등록 – 접수증 출력 | Print | 민원접수 담당자 | 세포처리시설
|  | 민원접수등록 – 민원접수등록 | UI-FUN-APP-092-001-016 | 민원접수등록 – 민원접수등록 | Main | 민원접수 담당자 | 세포처리시설
| 업무조회 | 업무조회 | UI-FUN-APP-092-001-017 | 업무조회 | Main | 민원접수 담당자 | 위탁제조판매업
|  | 업무조회 – 상세 | UI-FUN-APP-092-001-018 | 업무조회 – 상세 | Main | 민원접수 담당자 | 위탁제조판매업
| 관리자프로그램 | 관리자프로그램 | UI-FUN-APP-092-001-019 | 관리자프로그램 | Main | 민원접수 담당자 | 인체세포등관리업
| 민원현황통계 | 민원현황통계 – 해당청별 | UI-FUN-APP-092-001-023 | 민원현황통계 – 해당청별 | Main | 민원접수 담당자 | 인체세포등관리업
|  | 민원현황통계 – 통계년월별 | UI-FUN-APP-092-001-024 | 민원현황통계 – 통계년월별 | Main | 민원접수 담당자 | 인체세포등관리업
사무정보관리 |  |  | UI-FUN-APP-092-001-027 | 민원사무기본정보등록 | Main | 민원접수 담당자 | 제조업 | +PM
민원접수처리현황 |  |  | UI-FUN-APP-092-001-028 | 민원접수처리현황 | Main | 민원접수 담당자 | 제조업

## 첨단바이오(대민)
대분류 | 중분류 | 세분류 | 화면 ID | 화면명 | Type | 사용자 | 개발팀배정
(민원신청) 나의민원 | 민원신청내역 | 민원신청내역 | UI-FUN-APP-093-001-001 | 민원신청내역 | Main | 민원인 | 위탁제조판매업
|  | 민원신청내역 – 접수증 | UI-FUN-APP-093-001-002 | 민원신청내역 – 접수증 | Print | 민원인 | 위탁제조판매업
|  | 민원신청내역 – 허가증 | UI-FUN-APP-093-001-003 | 민원신청내역 – 허가증 | Print | 민원인 | 위탁제조판매업
| 수수료 및 면허세 납부 | 수수료납부 | UI-FUN-APP-093-001-004 | 수수료납부 | Main | 민원인 | 위탁제조판매업
|  | 면허세납부 | UI-FUN-APP-093-001-005 | 면허세납부 | Main | 민원인 | 위탁제조판매업
| 전자민원안내 | 전자민원안내 | UI-FUN-APP-093-001-006 | 전자민원안내 | Popup | 민원인 | 위탁제조판매업
| 민원신청내역 | 민원신청목록 | UI-FUN-APP-093-001-007 | 민원신청목록 | Popup | 민원인 | 위탁제조판매업
|  | 민원신청내역 – 메모 | UI-FUN-APP-093-001-008 | 민원신청내역 – 메모 | Popup | 민원인 | 위탁제조판매업
|  | 민원신청내역 – 민원진행상황 | UI-FUN-APP-093-001-009 | 민원신청내역 – 민원진행상황 | Popup | 민원인 | 위탁제조판매업
(전자민원) 업허가/신고민원신청 | 제조업 | 제조업허가 | UI-FUN-APP-096-001-001 | 제조업허가 | Main | 민원인 | 제조업
|  | 제조업 변경허가 | UI-FUN-APP-096-001-002 | 제조업 변경허가 | Main | 민원인 | 제조업
|  | 제조관리자승인 | UI-FUN-APP-096-001-009 | 제조관리자승인 | Main | 민원인 | 제조업
|  | 제조관리자신고 | UI-FUN-APP-096-001-010 | 제조관리자신고 | Main | 민원인 | 제조업
|  | 제조관리자변경신고 | UI-FUN-APP-096-001-011 | 제조관리자변경신고 | Main | 민원인 | 제조업
|  | 제조관리자불종사신고 | UI-FUN-APP-096-001-012 | 제조관리자불종사신고 | Main | 민원인 | 제조업
|  | 제조관리자의폐지신고 | UI-FUN-APP-096-001-013 | 제조관리자의폐지신고 | Main | 민원인 | 제조업
| 수입업 | 수입업신고 | UI-FUN-APP-096-001-005 | 수입업신고 | Main | 민원인 | 수입업
|  | 수입업변경신고 | UI-FUN-APP-096-001-006 | 수입업변경신고 | Main | 민원인 | 수입업
|  | 수입관리자승인 | UI-FUN-APP-096-001-009 | 수입관리자승인 | Main | 민원인 | 수입업
|  | 수입관리자신고 | UI-FUN-APP-096-001-010 | 수입관리자신고 | Main | 민원인 | 수입업
|  | 수입관리자변경신고 | UI-FUN-APP-096-001-011 | 수입관리자변경신고 | Main | 민원인 | 수입업
|  | 수입관리자불종사신고 | UI-FUN-APP-096-001-012 | 수입관리자불종사신고 | Main | 민원인 | 수입업
|  | 수입관리자의폐지신고 | UI-FUN-APP-096-001-013 | 수입관리자의폐지신고 | Main | 민원인 | 수입업
| 위탁제조판매업 | 위탁제조판매업허가 | UI-FUN-APP-096-001-001 | 위탁제조판매업허가 | Main | 민원인 | 위탁제조판매업
|  | 위탁제조판매업 변경허가 | UI-FUN-APP-096-001-002 | 위탁제조판매업 변경허가 | Main | 민원인 | 위탁제조판매업
(전자민원) 세포처리시설 및 인체세포관리업 민원신청 | 세포처리시설 | 세포처리시설허가변경신청 | UI-FUN-APP-099-001-009 | 세포처리시설허가변경신청 | Main | 민원인 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설허가갱신신청 | UI-FUN-APP-099-001-010 | 세포처리시설허가갱신신청 | Main | 민원인 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립허가신청 | UI-FUN-APP-099-001-011 | 세포처리시설설립허가신청 | Main | 민원인 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설폐업신고 | UI-FUN-APP-099-001-012 | 세포처리시설폐업신고 | Main | 민원인 | 세포처리시설
|  | 세포처리시설설립허가증 재발급 | UI-FUN-APP-099-001-013 | 세포처리시설설립허가증 재발급 | Main | 민원인 | 세포처리시설
| 인체세포등관리업 | 위탁제조판매업허가변경신청 | UI-FUN-APP-099-001-009 | 위탁제조판매업허가변경신청 | Main | 민원인 | 인체세포등관리업
|  | 위탁제조판매업허가갱신신청 | UI-FUN-APP-099-001-010 | 위탁제조판매업허가갱신신청 | Main | 민원인 | 인체세포등관리업
|  | 위탁제조판매업설립허가신청 | UI-FUN-APP-099-001-011 | 위탁제조판매업설립허가신청 | Main | 민원인 | 인체세포등관리업
|  | 위탁제조판매업폐업신고 | UI-FUN-APP-099-001-012 | 위탁제조판매업폐업신고 | Main | 민원인 | 인체세포등관리업
|  | 위탁제조판매업설립허가증 재발급 | UI-FUN-APP-099-001-013 | 위탁제조판매업설립허가증 재발급 | Main | 민원인 | 인체세포등관리업